**Пояснительная записка**

**по выполнению муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Благоустройство населенных**

**пунктов Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2030 годы»**

**за период январь-декабрь 2022 г.**

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2024 годы» в редакции постановления администрации сельсовета от 14.10.2013 года № 264 (с изменениями от 18.01.2019 №22, от 28.06.2019 № 152, от 10.09.2019 № 206, от 27.09.2019 №229, от 16.10.2019 № 249, от 10.12.2019 № 297, от 16.12.2019 № 308, от 27.12.2019 № 327, от 23.06.2020№ 91, от 24.07.2020 № 113, от 22.10.2020 № 171, от 09.12.2020 №207, от 18.01.2021 № 8, от 01.07.2021 № 97,от 29.09.2021№ 140, от 30.12.2021 № 197, от 27.06.2022 № 82, от 26.08.2022 №107, от 26.12.2022 № 160)

Всего на реализацию программных мероприятий в 2022 году запланировано 609,5 тыс. рублей, израсходовано 609,5тыс. рублей.

Приоритетами в сфере реализации программы являются:

создание условий для развития благоустройства;

строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов благоустройства;

привлечение общественности к благоустройству сельсовета через средства массовой информации;

-проведение месячников и санитарных дней;

-организация привлечения безработных граждан на общественные работы.

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Данная программа имеет высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые индикаторы.

Выполненные программные мероприятий, достигнутые целевые индикаторы и израсходованные средства приведены в приложениях.

**Оценка эффективности муниципальной программы Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Благоустройство населенных**

**пунктов Калаисского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2030годы»**

| № пп | Формулировка критерия | Градация критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в  муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы | В отчетном году плановое  значение индикаторов  (показателей) целей  выполнено более чем на 90% |
| 2 | Степень выполнения программных  мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной  программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения  ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). | В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы |
| 3 | Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического  исполнения муниципальной программы) | Муниципальная программа реализовывалась за счет привлеченных источников из районного бюджета 32% |
| 4 | Доля средств бюджета сельсовета в  общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | 68% |
| 5 | Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует |
| 6 | Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме  финансового обеспечения муниципальной  программы (по результатам фактического  исполнения муниципальной программы в  отчетном году) | Финансовое обеспечение муниципальной программы из областного и федерального бюджета отсутствует |
| 7 | Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для  реализации программных мероприятий от  проведения торгов (конкурсов) на  участие в реализации программных  мероприятий | Отсутствует экономия бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и представление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов |
| 8 | Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от  уровня расходов бюджета сельсовета  (под уровнем расходов подразумевается  сравнение кассового исполнения и объема,  запланированного в муниципальной  программе) | Наличие положительной динамики 90% и более  целевых показателей в  соответствии с плановыми  параметрами,  предусмотренными в муниципальной  программе, подпрограммах  муниципальной программы  (при росте расходов) |
| 9 | Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением  Бюджета сельсовета (под уровнем  расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема,  запланированного в муниципальной  программе, из всех источников  финансирования, за исключением  районного бюджета) | Наличие положительной динамики 90% и более  целевых показателей в  соответствии с плановыми  параметрами, предусмотренными в муниципальной  программе, подпрограммах  муниципальной программы  (при сохранении уровня  расходов) |
| 10 | Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации сельсовета о внесении изменений, за исключением изменений,  внесенных на основании Решения сельского Совета народных депутатов «О бюджете сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти | Внесено 3 изменения |
| 11 | Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год | Изменения соответствуют  требованиям установленного  Порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ  Калаисского сельсовета |
| 12 | Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в  соответствии с установленными требованиями и сроками | Соответствует |
| 13 | Организация контроля за исполнением муниципальной программы | Проведены все закупки товаров и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов |
| 14 | Доступность информации о реализации муниципальной программы:  1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»;  2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ);  3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов) | Первый и третий факторы |
| 15 | Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы:  1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы;  2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году | Все факторы |

Глава сельсовета О.М. Кузнецова